| Додаток 4 до рішення Могилівської сільської ради від р. № План дій із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків в Могилівській громаді Дніпропетровської області на 2021-2025 роки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дія | Дата виконання | Фінансування | Відповідальний/-а |
| І. УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ І НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ |  |  |  |
| Завдання 1. Удосконалити інституційні механізми реалізації політики ґендерної рівності Заходи: |  |  |  |
| - Оновити склад Координаційної ради з питань сімейної політики, гендерної рівності, протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї при Могилівській сільській раді та положення про неї - Розробити та затвердити план діяльності консультативно-дорадчого органу - Створити окремий виконавчий орган ради (відділ/сектор), відповідальний за забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків - Покласти повноваження щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на вже існуючий виконавчий орган ради - Сформувати план роботи виконавчого органу ради із залученням представників громадськості - Включити до положень виконавчих органів ради, посадових інструкцій окремих працівників пункт про відповідальність за впровадження принципів ґендерної рівності на рівні покладених на орган повноважень - Призначити радника з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на громадських засадах, затвердити відповідне положення | Вересень - жовтень 2021 року В подальшому – за потреби Починаючи з 2024 року Після створення З жовтня 2021 року, в подальшому – за потреби 2025 рік |  | Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради; Секретар ради Окремий виконавчий орган ради (відділ/сектор) Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради; Секретар ради Сільський голова; Секретар ради |
| Завдання 2. Удосконалити нормативно-правове забезпечення реалізації політики ґендерної рівності Заходи: |  |  |  |
| - Провести аналіз стану забезпечення ґендерної рівності на місцевому рівні - Внести зміни до освітньої та соціальної програм щодо забезпечення ґендерної рівності на рівні громади - Затвердити цільові програми щодо забезпечення ґендерної рівності на рівні громади - Здійснювати систематичний моніторинг та оцінку ефективності виконання Програми, внесення змін (за потреби) - Розробити окремий розділ цільової соціальної програми щодо виконання Резолюції 1325 РБ ООН "Жінки, мир, безпека" на рівні громади - Розробити окремий розділ цільової соціальної програми щодо реалізації рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до Восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок - Розробити та прийняти місцеву Комплексну програму щодо забезпечення ґендерної рівності - Здійснювати систематичний моніторинг та оцінку ефективності виконання Комплексної програми щодо забезпечення ґендерної рівності | Жовтень – грудень 2021 року, в подальшому – щорічно 2022 рік Наступного року з дати прийняття |  | Координаційна рада з питань сімейної політики, гендерної рівності, протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї при Могилівській сільській раді; Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради; Секретар ради; Сектор соціального захисту населення; Начальники відділів виконавчого комітету; Служба у справах дітей; ЦНАП |
| Завдання 3. Запровадити сучасні фінансові інструменти реалізації політики ґендерної рівності Заходи: |  |  |  |
| - Застосовувати в роботі ОМС Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування ґендерноорієнтованого підходу в бюджетному процесі (Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 року № 1) - Організувати систематичні консультації для представників ОМС щодо застосування ґендерноорієнтованого підходу в бюджетному процесі - Проводити систематичний моніторинг та контроль застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі - Провести ґендерний бюджетний аналіз існуючих галузевих програм, надати рекомендації щодо подолання ґендерних розривів - Опрацювати рекомендації щодо застосування ґендерно орієнтованого підходу в галузевих програмах серед осіб, відповідальних за розробку та виконання галузевих програм - Організувати систематичні консультації для представників ОМС щодо впровадження ґендерно орієнтованого підходу в галузеві програми - Проводити систематичний моніторинг та оцінку галузевих програм щодо застосування ґендерно орієнтованого підходу | Постійно |  | Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради; Фінансовий відділ; Відділ бухгалтерського обліку та звітності; Сектор соціального захисту населення; Секретар ради; Начальники відділів виконавчого комітету; Служба у справах дітей; ЦНАП; Координаційна рада з питань сімейної політики, гендерної рівності, протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї при Могилівській сільській раді |
| - Проводити аналіз витрат на просування ґендерної рівності - Оприлюднювати інформацію/звіти щодо розподілу бюджетних коштів на забезпечення ґендерної рівності через веб-сайти місцевих органів влади, ЗМІ та інші засоби |  |  |  |
| ІІ. ВРАХУВАННЯ ҐЕНДЕРНИХ ПОТРЕБ НА КОЖНОМУ ЕТАПІ РОЗРОБКИ МІСЦЕВОЇ ПОЛІТИКИ |  |  |  |
| Завдання 1. Врахувати ґендерний аспект на етапі проектування місцевої політики (аналіз ситуації та визначення проблем) Заходи: |  |  |  |
| - Зробити огляд стратегічних документів та нормативно-правових актів України, які містять інформацію про ґендерну рівність - Визначити ґендерні пріоритети громади відповідно до стратегічних документів та нормативно-правових актів України - Провести інформування працівників сільської ради, депутатів та інших зацікавлених сторін щодо ґендерних пріоритетів громади - Провести ґендерний аналіз в одній чи більше сферах з метою визначення ґендерних розривів - Донести результати аналізу до відповідних департаментів (відділів, підрозділів, співробітників) з метою внесення змін до програмних документів - Провести дослідження потреб чоловіків/жінок та хлопців/дівчат - Запровадити систему збору пропозицій (зокрема онлайн форму на сайті громади) - /чоловіків та дівчат/хлопців з метою задоволення потреб через відповідні програми - Забезпечити ґендерний баланс у механізмах реалізації місцевої демократії, зокрема забезпечити участь жінок і чоловіків із Забезпечити інформування працівників сільської ради щодо потреб жінок вразливих груп, створивши відповідні умови для їхньої участі (доступне місце, час проведення тощо) - Забезпечити врахування рекомендацій, наданих через механізм реалізації місцевої демократії, при складанні програм і бюджетів | До грудня 2021 року, а в подальшому - на постійній основі |  | Координаційна рада з питань сімейної політики, гендерної рівності, протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї при Могилівській сільській раді; Заступники сільського голови; Секретар ради; Структурні підрозділи виконавчого комітету; ГО «Очима жінок»; ГО «МССМ»; ГО «Біловід»; ГБГ; постійні депутатські комісії |
| Завдання 2. Інтегрувати ґендерний компонент на стадії планування місцевої політики Заходи: |  |  |  |
| - Провести аналіз існуючих стратегічних документів та програм соціально-економічного розвитку громади на предмет включення до них пріоритетів ґендерної рівності - Внести зміни до місцевих стратегічних документів / програм із метою включення пріоритетів політики рівних прав та можливостей жінок і чоловіків - Врахувати ґендерні розриви, виявлені на етапі проектування, при розробці стратегічних документів та програм громади - Провести ґендерний аналіз програм в одній чи більше сферах - Розробити рекомендації щодо врахування потреб жінок і чоловіків в одній чи більше галузевих програмах - Внести зміни до місцевих програм у рамках адаптації цілей та завдань відповідно до потреб жінок і чоловіків у всій їхній різноманітності - Розробити й застосувати ґендерно чутливі показники в одній чи більше галузевих програмах - 8. Розробити й запровадити систему індикаторів виміру стану досягнення ґендерної рівності, яка відповідає національним індикаторам досягнення Цілей стійкого розвитку | До грудня 2021 року, а в подальшому - на постійній основі |  | Координаційна рада з питань сімейної політики, гендерної рівності, протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї при Могилівській сільській раді; Заступники сільського голови; Секретар ради; Структурні підрозділи виконавчого комітету; ГО «Очима жінок»; ГО «МССМ»; ГО «Біловід»; ГБГ; постійні депутатські комісії |
| Завдання 3. Інтегрувати ґендерний компонент на стадії впровадження / надання послуг Заходи: |  |  |  |
| - Провести оцінку ступеня залученості різних зацікавлених сторін до реалізації місцевих політик / програм - Проводити щорічний моніторинг результатів залучення зацікавлених сторін до реалізації місцевих політик / програм - Провести аналіз послуг, які надаються жінкам та чоловікам на рівні громади, та рівня їхньої задоволеності - Внести зміни до порядку надання послуг, спираючись на результати аналізу - Провести аналіз послуг із точки зору їхньої доступності для жінок та чоловіків із інвалідністю в одній або більше сферах, з залученням зацікавлених сторін. - Напрацювати рекомендації по врахуванню конкретних потреб у доступності в одній чи більше сферах - Внести зміни до порядку надання послуг, спираючись на сформовані рекомендації - Провести моніторинг доступності після втручань - Провести/замовити ґендерний аудит доступності - Розробити карту доступності, мобільності та безпеки громадського простору з урахуванням ґендерно чутливого компонента (наприклад: зупинки, місця паркування, вуличне освітлення тощо) - Створити інструменти, спрямовані на різні цільові аудиторії жінок і чоловіків (онлайн, телефонна гаряча лінія, популярні месенджери, скринька відгуків тощо), для отримання відгуків від жінок та чоловіків щодо задоволеності отриманими послугами - Проводити щорічне анонімне опитування серед жінок та чоловіків на предмет задоволеності отриманими послугами" | До грудня 2021 року, а далі -- на постійній основі |  | Координаційна рада з питань сімейної політики, гендерної рівності, протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї при Могилівській сільській раді; Інтерв'юери; Сектор соціального захисту населення; Відділ екології, земельних ресурсів, , ЖКГ, цивільного захисту та мобілізаційної роботи; Відділ освіти культури, молоді та спорту; Служба у справах дітей; ЦНАП; ГО «МССМ»,; ГО «Очима жінок»; ГО «Біловід»; ГБГ; постійні депутатські комісії |
| Завдання 4. Інтегрувати ґендерний компонент на стадії моніторингу та оцінки місцевої політики Заходи: |  |  |  |
| - Проводити систематичний моніторинг та оцінку виконання програм на основі індикаторів/показників, розроблених на стадії планування - Система показників оцінки ефективності цільових та бюджетних програм включає ґендерні показники - Провести оцінку ступеня залученості жінок і чоловіків до процесу моніторингу й оцінки програм - Провести обговорення з залученням зацікавлених сторін для напрацювання рекомендацій щодо змін у процесі моніторингу та оцінки - Проаналізувати відповідність індикаторів/показників, розроблених на стадії планування, індикаторам/показникам, використаним під час оцінки - Підготувати рекомендації щодо внесення змін до політик/програм, які мають ґендерно негативний або ґендерно нейтральний вплив | До грудня 2021 року, а далі -- на постійній основі |  | Координаційна рада з питань сімейної політики, гендерної рівності, протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї при Могилівській сільській раді; ГО «МССМ»; ГО «Очима жінок»; ГО «Біловід» |
| ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБОРУ ДАНИХ, РОЗПОДІЛЕНИХ ЗА СТАТТЮ |  |  |  |
| Завдання 1. Збирати дані щодо населення та міграції Заходи: |  |  |  |
| - Збирати дані з розподілом за статтю та віком щодо кількості населення (в окремих населених пунктах ТГ) - Збирати дані з розподілом за статтю та віком щодо народжуваності / смертності /середньої очікуваної тривалості життя населення - Збирати дані з розподілом за статтю та віком щодо міграційних рухів в ТГ - Збирати дані з розподілом за статтю та віком щодо осіб, які вступили у шлюб/ розлучилися - Збирати дані щодо кількості дітей у сім'ях - Збирати дані щодо загальної кількості домогосподарств, якими керують жінки/чоловіки | До грудня 2021 року, а далі -- на постійній основі |  | Координаційна рада з питань сімейної політики, гендерної рівності, протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї при Могилівській сільській раді; Заступники сільського голови; Секретар ради; ЦНАП |
| Завдання 2. Збирати дані щодо участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень Заходи: |  |  |  |
| - Збирати дані щодо участі жінок і чоловіків у виборчому процесі в якості виборців - Збирати дані щодо представництва жінок і чоловіків на виборних посадах у місцевих радах - Збирати дані, розрізнені за статтю, щодо кадрового складу виконавчих ОМС - Збирати дані щодо представництва жінок і чоловіків на керівних посадах у виконавчих ОМС - Збирати дані щодо участі жінок і чоловіків у різних громадських формуваннях (організаціях) - Збирати дані щодо участі жінок і чоловіків у різних громадських формуваннях (організаціях) - Збирати дані щодо представленості жінок і чоловіків у дорадчих органах - Збирати дані щодо участі жінок і чоловіків у механізмах реалізації місцевої демократії (громадських слуханнях/форумах) - Збирати дані щодо участі жінок/чоловіків в органах самоорганізації населення | Постійно |  | Координаційна рада з питань сімейної політики, гендерної рівності, протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї при Могилівській сільській раді; Заступники сільського голови; Секретар ради |
| Завдання 3. Збирати дані, розподілені за статтю, в сфері соціального забезпечення та послуг Заходи: |  |  |  |
| - Збирати дані, розподілені за статтю, щодо людей з інвалідністю - Збирати дані, розподілені за статтю, щодо дітей з інвалідністю - Збирати дані, розподілені за статтю, щодо людей пенсійного віку, які потребують соціальної допомоги в геріатричних установах - Збирати дані, розподілені за статтю, щодо людей пенсійного віку, які перебувають у геріатричних установах - Збирати дані, розподілені за статтю та віком, щодо людей/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах - Збирати дані, розподілені за статтю, щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - Збирати дані, розподілені за статтю, щодо працівників закладів, які надають соціальні послуги - Збирати дані, розподілені за статтю, щодо людей, які потребують соціальних послуг (за видами) - Збирати дані, розподілені за статтю, щодо людей, які отримують соціальні послуги (за видами) | Постійно |  | Координаційна рада з питань сімейної політики, гендерної рівності, протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї при Могилівській сільській раді; Заступники сільського голови; Сектор соціального захисту населення; Служба у справах дітей; Терцентр |
| Завдання 4. Збирати дані, розподілені за статтю, в сфері освіти Заходи: |  |  |  |
| - Збирати дані, розподілені за статтю, щодо дітей, які потребують дошкільної освіти - Збирати дані, розподілені за статтю, щодо дітей, які охоплені дошкільною освітою - Збирати дані, розподілені за статтю, щодо дітей, які потребують шкільної освіти - Збирати дані, розподілені за статтю, щодо дітей, які охоплені шкільною освітою - Збирати дані, розподілені за статтю, щодо дітей, які охоплені позашкільною освітою - Збирати дані, розподілені за статтю, щодо працівників закладів дошкільної освіти - Збирати дані, розподілені за статтю, щодо працівників закладів шкільної освіти - Збирати дані, розподілені за статтю, щодо дітей, які потребують інклюзивної освіти - Збирати дані, розподілені за статтю, щодо дітей, які охоплені інклюзивною освітою - Збирати дані, розподілені за статтю, щодо дорослих, які охоплені освітою впродовж життя | Постійно |  | Координаційна рада з питань сімейної політики, гендерної рівності, протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї при Могилівській сільській раді; Заступники сільського голови; Сектор соціального захисту населення; Служба у справах дітей; Відділ освіти, культури, молоді та спорту |
| Завдання 5. Збирати дані, розподілені за статтю та віком, в сфері захисту і безпеки Заходи: |  |  |  |
| - Збирати дані, розподілені за статтю та віком, щодо постраждалих від природних небезпек (повеней, землетрусів, сходження лавин тощо) - Збирати дані, розподілені за статтю та віком, щодо постраждалих від екологічних небезпек (забруднення води, повітря та ґрунту радіацією, хімічними та органічними речовинами тощо) - Збирати дані, розподілені за статтю та віком, щодо постраждалих від транспортної небезпеки (автомобілі, потяги, літаки, водний транспорт) - Збирати дані, розподілені за статтю та віком, щодо постраждалих від побутових інцидентів (витоки газу, пожежі тощо) - Збирати дані щодо випадків виробничого травматизму - Збирати дані, розподілені за статтю та віком, щодо внутрішньо переміщених осіб - Збирати дані, розподілені за статтю та віком, щодо осіб, які постраждали від конфлікту на сході України - Збирати дані, розподілені за статтю та віком, щодо кількості і характеру кримінальних злочинів - Збирати дані, розподілені за статтю та віком, щодо людей, які постраждали від домашнього, ґендерного та сексуального насильства - Збирати дані, розподілені за статтю та віком, щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми" | Постійно |  | Координаційна рада з питань сімейної політики, гендерної рівності, протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї при Могилівській сільській раді; Заступники сільського голови; Сектор соціального захисту населення; Служба у справах дітей; Відділ екології, земельних ресурсів, , ЖКГ, цивільного захисту та мобілізаційної роботи; ЦНАП |
| Завдання 6. Збирати дані, розподілені за статтю, в сфері фізичної культури та спорту Заходи: |  |  |  |
| - Збирати дані, розподілені за статтю та віком, щодо участі населення у спортивних секціях - Збирати дані, розподілені за статтю та віком, щодо участі населення в заходах фізичної культури - Збирати на рівні громади дані, розподілені за статтю, щодо працівників спортивних закладів/установ | Постійно |  | Координаційна рада з питань сімейної політики, гендерної рівності, протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї при Могилівській сільській раді; Заступники сільського голови; Відділ освіти, культури, молоді та спорту |
| Завдання 7. Збирати дані, розподілені за статтю, в сфері культури, відпочинку і дозвілля Заходи: |  |  |  |
| - Збирати дані, розподілені за статтю, щодо користувачів послугами закладів культури, відпочинку і дозвілля (бібліотек, клубів, будинків культури тощо) - Збирати дані, розподілені за статтю, щодо участі в культурних заходах - Збирати дані щодо участі жінок/чоловіків за віком у художній самодіяльності - Збирати на рівні громади дані, розподілені за статтю, щодо працівників бібліотек/закладів культури, відпочинку і дозвілля | До грудня 2021 року, а далі -- на постійній основі |  | Координаційна рада з питань сімейної політики, гендерної рівності, протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї при Могилівській сільській раді; Заступники сільського голови; Відділ освіти культури, молоді та спорту |
| IV. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН З ПИТАНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ |  |  |  |
| Завдання 1. Проводити системне навчання з питань ґендерної рівності для представників сільської ради та інших зацікавлених осіб Заходи: |  |  |  |
| - Визначити потреби цільових аудиторій у навчанні та сформувати програму навчання (спільну або окремі) - Проводити систематичні заходи (семінари, круглі столи, тренінги тощо) з метою підвищення рівня кваліфікації цільових груп із питань реалізації ґендерної політики, зокрема через налагодження взаємодії з Центрами підвищення кваліфікації - Проводити заходи з обміну досвідом цільових груп із питань реалізації ґендерної політики з залученням представників громад із інших областей, бізнесу та громадського сектора - Проводити систематичні тренінги (семінари) з підвищення рівня обізнаності щодо прав людини - Проводити систематичні тренінги (семінари) з протидії ґендерним стереотипам - Проводити систематичні тренінги (семінари) з посилення навичок проведення ґендерного аналізу, моніторингу та оцінки ґендерного впливу - Проводити систематичні тренінги (семінари) з посилення рівня володіння інструментами ґендерного інтегрування та ґендерного бюджетування - Проводити систематичні тренінги (семінари) з посилення спроможності протидії ґендерно обумовленому насильству та торгівлі людьми, налагодження ефективної роботи суб’єктів взаємодії з означених питань | На постійній основі |  | Координаційна рада з питань сімейної політики, гендерної рівності, протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї при Могилівській сільській раді; Заступники сільського голови; Секретар ради; Керівники структурних підрозділів |
| V. ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ КАМПАНІЙ З ПИТАНЬ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ |  |  |  |
| Завдання 1. Регулярно проводити інформаційно-просвітницькі кампанії з питань ґендерної рівності Заходи: |  |  |  |
| - Проводити на регулярній основі інформаційно-просвітницькі кампанії з питань ґендерної рівності з урахуванням потреб конкретних цільових аудиторій - Проводити інформаційно-просвітницькі заходи для хлопців - Проводити інформаційно-просвітницькі заходи для дівчат | На постійній основі |  | Координаційна рада з питань сімейної політики, гендерної рівності, протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї при Могилівській сільській раді; Заступники сільського голови; Секретар ради; Голови постійних депутатських комісій |
| - Проводити на регулярній основі інформаційно-просвітницькі кампанії щодо однакової участі жінок і чоловіків у сфері прийняття політичних рішень (50/50) - Проводити на регулярній основі інформаційно-просвітницькі кампанії про неприпустимість насильства та дискримінації - Проводити інформаційно-просвітницькі кампанії, спрямовані на заохочення дівчат отримувати освіту в галузях, у яких домінують хлопці; та заохочення хлопців отримувати освіту в галузях, у яких домінують дівчат - Проводити інформаційно-просвітницькі кампанії, спрямовані на усвідомлення громадськістю економічних зисків від рівноправної участі жінок у соціально-економічному й політичному житті - Проводити інформаційно-просвітницькі кампанії, спрямовані на формування громадської думки щодо рівноправного розподілу домашньої роботи й роботи по догляду за дітьми та родичами між жінками й чоловіками - Проводити інформаційно-просвітницькі кампанії щодо подолання ґендерних стереотипів (в освіті, на ринку праці, у спорті тощо) |  |  |  |
| Завдання 2. Використати різні комунікаційні канали для поширення інформації з питань ґендерної рівності Заходи: |  |  |  |
| - Поширювати інформацію з питань ґендерної рівності через офіційний сайт громади та інших місцевих організацій - Використовувати соціальні мережі для інформаційно-просвітницьких кампаній із питань ґендерної рівності - Проводити публічні обговорення (конференції, круглі столи), аби заохотити медіа та інші організації боротися з ґендерними стереотипами й упередженістю щодо різних груп населення та сприяти ґендерній рівності | На постійній основі |  | Заступники сільського голови; Секретар ради |
| Завдання 3. Забезпечити фінансування інформаційно-просвітницьких кампаній з питань ґендерної рівності Заходи: |  |  |  |
| - Забезпечити фінансування інформаційно-просвітницьких кампаній за рахунок коштів місцевого бюджету через включення до відповідних цільових/бюджетних програм - Залучати кошти донорів та міжнародних проектів для проведення інформаційно-просвітницьких кампаній із питань ґендерної рівності | Щорічно | За потреби | Фінансовий відділ; Відділ, бухгалтерського обліку та звітності |
| VI. ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЗАХОДІВ/ДІЙ/ПРАКТИК ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У ВИКОНАВЧИХ ОРГАНАХ ОМС ТА КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ/УСТАНОВАХ/ОРГАНІЗАЦІЯХ |  |  |  |
| Завдання 1. Запровадити заходи/практики для забезпечення ґендерної рівності у сфері зайнятості Заходи: |  |  |  |
| - Розробити заходи з надання фінансової, правової, інформаційно-освітньої та інших видів підтримки для жінок-підприємниць відповідно до їхніх потреб - Розробити систему заходів для сприяння доступу жінок до освіти, професійного навчання та зайнятості в нетрадиційних секторах і навпаки - Провести ґендерний аудит комунальних підприємств/установ/організацій - Врахувати результати ґендерного аудиту як одну з умов надання підтримки комунальним підприємствам/установам/організація | Протягом 2022 року, а далі -- на постійній основі |  | Координаційна рада з питань сімейної політики, гендерної рівності, протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї при Могилівській сільській раді |
| Завдання 2. Запровадити заходи/практики для забезпечення ґендерної рівності у сфері протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, торгівлі людьми, множинній дискримінації Заходи: |  |  |  |
| - Посилити координацію роботи з виявлення та ідентифікації осіб, які постраждали від торгівлі людьми на місцевому рівні - Проводити інформаційно-освітні заходи щодо інформування населення про запобігання ризикам потрапляння в ситуації торгівлі людьми та про можливості отримання комплексної допомоги від суб’єктів взаємодії, які проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми - Розробити розділ програми із запобігання та протидії домашньому насильству й насильству за ознакою статі, торгівлі людьми та дискримінації - Розширити співпрацю з неурядовими організаціями, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству й насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми та дискримінації зокрема ті, які надають притулок і здійснюють реабілітацію жертв насильства) - Забезпечити навчання представників суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству й насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми та дискримінації | Постійно За потреби | Згідно з кошторисом | Сектор соціального захисту населення; Координаційна рада з питань сімейної політики, гендерної рівності, протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї при Могилівській сільській раді Фінансовий відділ; Відділ, бухгалтерського обліку та звітності |

Секретар ради                                                                                                       Валентина НЕВТРИНІС