Додаток 3

до рішенням сільської ради

від 25 червня  2021 року

№ 525 - 10 /VIІI

Перелік  завдань та заходів

Програми розвитку місцевого самоврядування

Могилівської територіальної громади

на 2021-2025 роки

- Перелік завдань і заходів програми:

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми |  | Строки виконан- ня | Відпові-дальні за виконан- ня | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансових ресурсів, тис. грн |  |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всього |  |
| 1. Розвиток кадрового потенціалу та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування | 1.1.Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів сільської ради відповідно до професійних програм та короткотермінових семінарів |  | 2021-2025 | Виконком | Місцевий бюджет | 5,0 | 10,0 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 55,0 | Підвищення авторитету та ефективності роботи виконавчого комітету сільської ради та депутатського корпусу. Вивчення і поширення позитивного досвіду у вирішенні проблемних питань розвитку місцевих громад Підвищення рівня фахової підготовки посадових осіб, депутатів сільської ради |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 1.2.Залучення активних молодих дівчат та хлопців до роботи сільської ради, зокрема учасників Школи лідера (стажування, участь у засіданнях робочих груп, постійних комісій ради, сесій тощо). Формування з кращих учасників та учасниць кадрового резерву на посади в сільській раді |  | 2021-2025 | Виконком | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 35,0 |  |
|  | 1.3.Участь активних жінок та дівчат, хлопців та чоловіків громади у навчаннях (семінарах, тренінгах, форумах тощо) з метою активізації їх залучення до політичного життя громади (участь у виборах депутатів сільської ради, старост тощо) |  | 2021-2025 | Виконком | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 35,0 |  |
|  | 1.4.Участь депутатського корпусу, посадових осіб місцевого самоврядування у вивчені, аналізі, узагальнені і впроваджені вітчизняного та світового досвіду розвитку місцевого самоврядування |  | 2021-2025 | Виконком | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 35,0 |  |
| Усього за заходами першого пріоритетного завдання загальний обсяг фінансування, тис. грн., в т.ч. |  |  |  |  |  | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 45,00 | 45,00 | 125,0 |  |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 15,00 | 15,00 | 55,0 |  |
| Інші джерела |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 70,0 |  |
| 2. Обмін досвідом та сприяння розвитку місцевого самоврядування | 2.1. Широке та повноцінне висвітлення діяльності сільської ради, її виконавчих органів та посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації, на офіційному веб-сайті ради, та в мережі Інтернет. |  | 2021-2025 | Виконком | Місцевий бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | Створення прозорої системи у прийнятті управлінських рішень, підвищення рівня інформованості населення |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2.2.Виготовлення продукції з символікою громади для використання під час офіційних заходів та інших урочистих подій |  | 2021-2025 | Виконком | Місцевий бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | Презентація інвестиційного та економічно-го потенціалу тергромади. Просування на міжнародному, державному та міжрегіональному рівні позитивного іміджу громади |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2.3. Відзначення кращих працівників та працівниць з нагоди професійних та державних свят; пам’ятних дат та знаменних подій, в тому числі ювілеїв заснування населених пунктів громади, підприємств, закладів, установ, організацій тощо (придбання вітальних листівок, конвертів; придбання рамок і паперу для грамот, подяк; придбання папок для вітальних адрес) |  | 2021-2025 | Виконком | Місцевий бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,00 | 15,0 | 15,0 | 75,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 35,0 |  |
|  | 2.4.Представницькі витрати під час проведення семінарів, засідань дорадчих органів, офіційних зустрічей з представниками органів місцевого самоврядування інших районів та регіонів України, делегаціями закордонних дипломатичних установ, міжнародних організацій та фондів, в т.ч організація ділових обідів |  | 2021-2025 | Виконком | Місцевий бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,00 | 15,0 | 15,0 | 75,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - | - |  | - |  |
|  | 2.5.Підготовка і проведення урочистих заходів з нагоди відзначення Дня місцевого самоврядування |  | 2021-2025 | Виконком | Місцевий бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 |  |
|  | 2.6.Забезпечення діяльності виборчих комісій в період між виборчими процесами |  | 2021-2025 | Виконком | Місцевий бюджет | 35,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 190,0 | Методичне та організаційне забезпечення проведення позачергових виборів до місцевої ради |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - | - | - | - |  |
| Усього за заходами другого пріоритетного завдання загальний обсяг фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |  | 140,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 715,0 |  |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  | 120,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 615,0 |  |
| Інші джерела |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |
| 3.Розвиток активності територіальних громад | 3.1. Участь в обласному та районному конкурсах проектів та програм розвитку місцевого самоврядування |  | 2021-2025 | Виконком | Місцевий бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 | Упровадження інноваційного підходу до вирішення питань розвитку території з боку органів місцевого самоврядування, підвищення якості надання адміністративних та громадських послуг населенню громади |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 35,0 |  |
|  | 3.2.Висвітлення діяльності сільської ради у друкованих засобах масової інформації, в т.ч. інформаційних повідомлень, оголошень. Видання, придбання та розповсюдження інформаційних матеріалів, буклетів, листівок |  | 2021-2025 | Виконком | Місцевий бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 | Створення прозорої системи у прийнятті управлінських рішень, підвищення рівня інформованості населення |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 3.3. Сприяння співробітництву органів місцевого самоврядування області з органами місцевого самоврядування України, відповідними міжнародними організаціями та фондами з питань розвитку місцевого самоврядування |  | 2021-2025 | Виконком | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 3.4. Виготовлення інформаційних стендів, методичних посібників для підвищення іміджу громади |  | 2021-2025 | Виконком | Місцевий бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 35,0 |  |
| Усього за заходами третього пріоритетного завдання загальний обсяг фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |  | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 470,0 |  |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 400,0 |  |
| Інші джерела |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 70,0 |  |
| 4. Зміцнення матеріально - технічної бази сільської ради | 4.1. Створення умов для належного функціонування виконавчого комітету сільської ради (придбання меблів) |  | 2021-2025 | Виконком | Місцевий бюджет | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 480,0 | Поліпшення умов праці та виконання повноважень працівниками та посадовими особами Могилівської сільської ради, поліпшення умов надання якісних адміністративних та громадських послуг населенню |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 4.2. Придбання мультимедійного обладнання (проектор, екран), комп'ютерної техніки, картриджів, канцелярського приладдя, паперу та меблів |  | 2021-2025 | Виконком | Місцевий бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 4.3. Проведення реконструкції, поточного та капітального ремонтів адміністративних будівель Могилівської сільської ради, робочих приміщень, кабінетів, місць загального користування працівників та посадових осіб органу місцевого самоврядування |  | 2021-2025 | Виконком | Місцевий бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1000,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - | - | - | - |  |
| Усього за заходами четвертого пріоритетного завдання загальний обсяг фінансування, тис. грн. |  |  |  | 2021-2025 |  | 390,0 | 390,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1980,0 |  |
| Місцевий бюджет |  |  |  | 2021-2025 |  | 390,0 | 390,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1980,0 |  |
| Інші джерела |  |  |  | 2021-2025 |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. Проведення заходів з розвитку місцевого самоврядування |  | 5.1. Розробка порядку громадського обговорення містобудівної документації та врахування думки громадян під час здійснення містобудівної діяльності | 2021-2025 | Виконком | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | - | Встановлення механізму реального впливу громадян на містобудівну політику селища і як наслідок – зменшення до мінімуму числа конфліктних ситуацій, пов’язаних із ігноруванням думки мешканців під час здійснення містобудівної політики |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 5.2.Сплата членських внесків до Всеукраїнській асоціації сільських, селищних рад та об’єднаних громад України, Дніпропетровської обласної Асоціації органів місцевого самоврядування, Асоціації ОТГ, Асоціації міст України | 2021-2025 | Виконком | Місцевий бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | Вивчення, узагальнення та поширення передового вітчизняного досвіду діяльності органів місцевого самоврядуван-ня |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 5.3. Відзначення грамотами, подяками, нагородами, відзнаками, тощо з нагоди професійних, державних свят, пам’ятних дат громади, сіл, закладів, підприємств та організацій громади | 2021-2025 | Виконком | Місцевий бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | Поширення позитивного досвіду діяльності органів місцевого самоврядування всіх рівнів, мотивація професійної діяльності |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 5.4. Урочисті заходи з нагоди Дня місцевого самоврядування | 2021-2025 | Виконком | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | - | Підвищення авторитету посадових осіб місцевого самоврядування |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 5.5. Проведення протокольно-публічних заходів за участю представників місцевого самоврядування, Асоціацій, громадськості | 2021-2025 | Виконком | Місцевий бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | Обмін досвідом, обговорювання та вирішення першочергових проблем територіальних громад |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 5.6. Вручення винагороди особам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Могилівської територіальної громади" | 2021-2025 | Виконком | Місцевий бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | Підвищення авторитету посадових осіб, мотивація громадської діяльності |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 5.7. Забезпечення співфінансування переможців конкурсів, учасників спільних проектів (програм) державних, міжнародних, громадських організацій (фондів), спрямованих на розвиток тергромади | 2021-2025 | Виконком | Місцевий бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 | Упровадження інноваційного підходу до вирішення питань розвитку території з боку органів місцевого самоврядування, підвищення якості надання адміністративних та громадських послуг населенню |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 35,0 |  |
| Усього за заходами п’ятого пріоритетного завдання загальний обсяг фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |  | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 585,0 |  |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 560,0 |  |
| Інші джерела |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 35,0 |  |
| Всього |  |  |  |  |  | 752,0 | 757,0 | 772,0 | 802,0 | 802,0 | 3885,0 |  |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  | 707,0 | 712,0 | 727,0 | 732,0 | 732,0 | 3610,0 |  |
| Інші джерела |  |  |  |  |  | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 70,0 | 70,0 | 275,0 |  |

Секретар                                                                                     В. І. НЕВТРИНІС